## SpecificationToCustomerTech
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД ИЗМ. | КОЛ-ВО | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней | ПРИМЕЧАНИЕ
3.101.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050 stand-alone/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.101.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050 stand-alone/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.101.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050 stand-alone/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.102.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050 stand-alone/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.103.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050 stand-alone/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.104.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L8050 stand-alone/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1
3.201.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.201.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.201.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.202.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.203.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Гибридный (спираль/постамат) вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L8050/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.204.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L8050/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1
3.301.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.301.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.301.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.302.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.303.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L80/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.304.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L80/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1
3.401.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.401.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.401.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.402.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Модель Wate Tecnology L50/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.403.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Спиральный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology L50/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.404.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology L50/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1
3.501.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.501.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.501.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.502.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.503.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.504.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology С80/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1
3.601.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.601.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.601.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.602.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.603.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80P/master | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.604.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology С80P/master | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1
3.701.1 | Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/slave | Изучение конструкционных, функциональных характеристик Изделия. Получение параметров характеристик. Результатом работ по этапу является: - внутренний технический отчет о выявленных качественных и количественных особенностях данной модели Изделия. | шт | 1 | 14
3.701.2 | Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/slave | Определение функциональных, технических требований к изделию в целом. Проработка списка корректируемых разделов, требуемых для адаптации ПТК. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №1 на Изделие, содержащее перечень функциональных, технических требований. | шт | 1 | 7
3.701.3 | Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/slave | ТЗ на определения реестра технических и организационных мероприятий нацеленных на адаптацию ПТК для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - утвержденное ТЗ №2, на адаптацию ПТК. | шт | 1 | 7
3.702.1 | Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/slave | Комплектование и сборка ПТК, адаптированного для управления Изделием. Результатом работ по этапу является: - полнофункциональный укомплектованный ПТК для управления изделием. | шт | 1 | 108
3.703.1 | Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный вендинговый аппарат, модель Wate Tecnology С80/slave | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | шт | 1 | 14 | Общий срок реализации по всем позициям заказа: ~180 календарных дней
3.704.1 | Консалтинговые услуги. Выездная приемка комплектующих на территории производител, модель Wate Tecnology С80/slave | Комплексная выездная приемка комплектующих для вендинговых аппаратов на территории производителя | шт | 1 | 1

## TableSchema (hidden)
TABLE NAME | NUM COLUMN | СOLUMNS NAME | COLUMN NAME RUS | TYPE DATASET | RANGE VALUES | UNIQUE FLAG | NULL VALUE | isAUTOMATIC | MODIFY FLAG | HANDBOOK SOURCE | DROPDOWN LIST | EXCEL TYPE | VERTICAL ALIGNMENT | HORIZONTAL ALIGNMENT | TRANSFER TEXT | COMMENT
TabSpecificationToCustomerTech | 1 | NUM FULL SET | № | text | [3, 7] | true | false | true | false | none | false | Общий | center | center | false | Полный порядковый номер позиции, состоящий из номер комплекта и номера порядкового в комплекте
TabSpecificationToCustomerTech | 2 | NAME PRODUCT | НАИМЕНОВАНИЕ | text | [3, 300] | true | false | true | false | none | false | Текстовый | up | left | true | Наименование позиции
TabSpecificationToCustomerTech | 3 | DESCRIPTION PRODUCT | ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКИ | text | [10, 1000] | false | false | true | false | none | false | Текстовый | up | left | true | Технические характеристики позиции
TabSpecificationToCustomerTech | 4 | UNITS | ЕД ИЗМ | text | [0, 2] | false | false | true | false | none | false | Текстовый | center | center | false | Единицы измерения из справочника
TabSpecificationToCustomerTech | 5 | QUANTITY TOTAL | КОЛИЧЕСТВО | int | [1, 50] | false | false | true | false | none | false | Числовой | center | center | false | Итоговое количество по данной позиции в поставке
TabSpecificationToCustomerTech | 6 | PRICE UNIT $TOTAL | ЦЕНА БЕЗ НДС, руб | float | [1, 5000000] | false | false | true | false | none | false | Числовой | down | right | false | Итоговая цена по позиции - реализация
TabSpecificationToCustomerTech | 7 | COST $TOTAL | СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб | float | [1, 25000000] | false | false | true | false | none | false | Числовой | down | right | false | Итоговая стоимость по позиции - реализация
TabSpecificationToCustomerTech | 8 | COST ADD VAT $TOTAL | НДС, руб | float | [1, 5000000] | false | false | true | false | none | false | Числовой | down | right | false | Итоговая НДС по позиции - реализация
TabSpecificationToCustomerTech | 9 | DURATION SALE $TOTAL | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней | int | [1, 240] | false | false | true | false | none | false | Числовой | center | right | false | Длительность в календарных днях реализации товара или услуги
TabSpecificationToCustomerTech | 10 | COMMENT CUSTOMER | ПРИМЕЧАНИЕ ЗАКАЗЧИК | text | [0, 3000] | false | true | true | false | none | false |  |  |  | true | Комментарий для - заказчика. Свободная информация по позиции для технических спецификаций предназначенных заказчику
Note on B1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Нумерация в соответствии с нумерацией столбцов Excel
Note on C1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Рабочее наименование столбца
Note on D1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Технологический столбец. Здесь содержится рекомендуемое наименование на русском языке в случае когда требуется конвертировать таблицу и результирующей таблице должны быть русскоязычные наименования
Note on E1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Тип данных столбца, который необходимо задать вконфигурации JSON. Данный параметр отработает при валидации таблицы
Note on F1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Диапазон допустимых значений
Note on G1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Признак того что столбец должен хранить только уникальные значения
Note on H1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Признак допустимости ‘null’ (т.е. пустых) значения в данном столбце
Note on I1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Автоматически заполняемый столбец. Пользователь не должен руками вносить значения
Note on J1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Флаг ‘’разрешает’’ в соответствии с бизнес процессами ручную/автоматизированную корректировку значений хранящихся в данном столбце определяемыми специфичными условиями проекта или взаимоотношений с заказчиком
Note on K1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Значение не равное ‘none’ показывает что значения столбца обязаны заполняться из HandBbook (т.е. из справочной таблицы). В таком случае необходимо указать название справочной таблицы к которой привязан столбец. Важно: указывается не локальный Handbook 2-го типа а именно таблица- первоисточник данных
Note on L1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Признак выбора значений из выпадающего списка
Note on M1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Тип данных который необходимо задать в Excel при первом создании каркаса таблицы. Необходимо соблюдать правило при котором типы заданные в JSON конфигурации и в Excel - совпадают по возможностям
Note on P1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Включить перенос текста
Note on Q1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Комментарий поясняющий смысл хранимых в столбце данных, также ряд ограничений связанных с ним и ряд другой информации.

## ConfigJSON (hidden)
IDnum | IDconfig | CONFIG_JSON | COMMENT
1 | gen-spec-to_customer_tech-type2-base | { "TabSpecificationWork": { "1": { "ValidationData": [ { "StrictBlock": true }, { "IDnum": { "fvCheckID": [] } }, { "NUM PROJECT": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [13, 25] } }, { "NUM ORDER": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 100] } }, { "VER COLLECTION": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 50], "fvCheckSpecUniqueVer": [] } }, { "DESCRIPTION SET": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [5, 300] } }, { "IDset": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [1, 50] } }, { "NUM SEQUENCE SET": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 50] } }, { "NUM FULL SET": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [3, 7] } }, { "isSHIPPED": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [4, 5] } }, { "HASH COLLECTION": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [32, 55] } }, { "NAME PRODUCT": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [3, 300] } }, { "DESCRIPTION PRODUCT": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [10, 1000] } }, { "BRAND": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [3, 50] } }, { "SUPPLIER": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [3, 50] } }, { "ARTICLE SUPPLIER": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [3, 50] } }, { "ARTICLE INTERNAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [20, 20] } }, { "UNITS": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [0, 2] } }, { "QUANTITY SET": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 50] } }, { "QUANTITY SHIPPED SET": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 50] } }, { "QUANTITY TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 50] } }, { "QUANTITY SUPPLIER": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [0, 999] } }, { "PRICE UNIT $PURCHASE": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 5000000] } }, { "VAT ADD PRICE $PURCHASE": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [0, 2000000] } }, { "COST PRICE $PURCHASE": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 10000000] } }, { "COST PRICE VAT $PURCHASE": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 10000000] } }, { "COMMENT WORK": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [7, 3000] } }, { "COEFFICIENT MARKUP": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 10] } }, { "PRICE UNIT $SALE": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 5000000] } }, { "COST DEAL $SALE": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 25000000] } }, { "DISCOUNT PERCENT": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [0, 70] } }, { "DISCOUNT MONEY": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [0, 500000] } }, { "VAT RATE CONTRACTOR $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [0, 22] } }, { "PRICE UNIT $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 5000000] } }, { "VAT ADD PRICE UNIT $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [0, 2000000] } }, { "PRICE VAT UNIT $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 5000000] } }, { "COST $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 25000000] } }, { "COST ADD VAT $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [0, 5000000] } }, { "COST VAT $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckFloatRange": [1, 25000000] } }, { "DURATION SALE $TOTAL": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckIntegerRange": [1, 240] } }, { "isSUPPLIED": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [4, 5] } }, { "isPROCESSING": { "fvCheckNonEmpty": [], "fvCheckTextLength": [4, 5] } } ] }, "2": { "ColumnFilterFreeData": [ { "NUM PROJECT": "8/2026-N3-ГОРИЗОНТ" } ], "RemoveRowAll": [ { "row_1": { "IndexSearchColumn": "isSHIPPED", "IndexSearchRow": "false" } } ] }, "3": { "FilterSpecMaxVer": [] }, "4": { "ModifyData": [] }, "5": { "RemoveXorColumn": [ "NUM FULL SET", "NAME PRODUCT", "DESCRIPTION PRODUCT", "UNITS", "QUANTITY TOTAL", "DURATION SALE $TOTAL", "COMMENT CUSTOMER" ], "RenameColumn": [ { "NUM FULL SET": "№" }, { "NAME PRODUCT": "НАИМЕНОВАНИЕ" }, { "DESCRIPTION PRODUCT": "ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ" }, { "UNITS": "ЕД ИЗМ." }, { "QUANTITY TOTAL": "КОЛ-ВО" }, { "DURATION SALE $TOTAL": "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней" }, { "COMMENT CUSTOMER": "ПРИМЕЧАНИЕ" } ] }, "6": { "ColumnSetType": [ { "№": "text" }, { "НАИМЕНОВАНИЕ": "text" }, { "ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ": "text" }, { "ЕД ИЗМ.": "text" }, { "КОЛ-ВО": "int" }, { "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней": "int" }, { "ПРИМЕЧАНИЕ": "text" } ] } } } | DSL - конфигурация предназначена для генерации 'to customer tech' спецификации в соответствии с новыми командами и требованиями ETL процессора версии - 'rev.05 v02' а также она (конфигурация) явялется разновидность 'type 1' таких спецификаций (см документацию HorizonBI). Днная спецификация не КАСТОМНАЯ (!) это 'база', не предназначенная под конкретный проект, но содержащая основные элменты обработки, трансформации, фильтрации и валидации.
Note on A1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Столбец хранит уникальный, для данной таблицы в данной Excel книге, целочисленные идентификаторы. Данный идентификатор не является основообразующим для работы BI скриптов, в качестве таковых выступают значения ключевого для данной таблицы столбца - 'IDconfig'. Тем не менее к столбцу предъявляются типовые требования целочисленных ID столбцов - значения должны быть целочисленным, начинаться строго с '1' и не иметь разрывов и перескоков в цепочке значений.
Note on B1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Столбец хранит уникальные, для данной таблицы в данной Excel книге, текстовые идентификаторы. По данному идентификатору внешний Power Query скрипт будет находить требуемый конфигурационный JSON объект в столбце ‘CONFIG_JSON’ и обрабатывать таблицу в соответствии с ним. В качестве значений могут выступать любые текстовые фразы, в том числе состоящие из нескольких слов но не имеющие в своем составе пробелов, также необходимо соблюдать язык символов - только латиница.
Note on C1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Столбец хранит набор конфигурационных объектов, строго в формате JSON, в которых на языке 'HorizonBI' описано: 'ЧТО/КАК/В КАКОМ ОБЪЕМЕ' необходимо обработать объект Excel книги.
Note on D1: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Комментарий определяющий назначение конфигурационного JSON объекта.